## Ликвидация
2. План-график проведения мероприятий по ликвидации государственных и муниципальных предприятий
№ п/п | Наименование субъекта РФ | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Необходимые мероприятия | [9 empty] | Комментарии
[6 empty] | Принятие решения о ликвидации и уведомление ФНС |  | Составлен промежуточный ликвидационный баланс |  | Удовлетворение требований кредиторов |  | Составление ликвидационного баланса |  | Внесение записи в ЕГРЮЛ
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Ленинградская область | Ленинградское областное казенное предприятие "Ленинградское областное лесное хозяйство" | 4703102469 | Казенное предприятие | лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |  | 17.11.2020 |  | 2021-07-15 | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 17.11.2020
2 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Аптека № 1" | 4703006130 | МУП | торговля розничная лекарственными средствами | 2024-03-31 | 31.01.2024 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 31.01.2024
3 | Ленинградская область | Унитарное муниципальное предприятие "Ритуал" | 4703068948 | МУП | ритуальные услуги | 2024-03-31 | 2024-03-27 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 09.04.2024
4 | Ленинградская область | Муниципальное казенное предприятие "Кузьмоловская баня" муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 4703100944 | МУП | социальная | 2024-06-30 | 2024-04-10 | 2024-07-31 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 16.04.2024
5 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Токсовский жилищно- эксплуатационный комплекс" | 4703127262 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
6 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Водосервис" | 4703138546 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
7 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Осельковская компания" муниципального образования "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 4703139194 | МУП | торговля |  | 17.01.2022 |  | 2023-10-31 | 2024-09-05 | 29.11.2023 | 2024-09-15 | 2023-11-30 | 2024-09-30 | 2024-04-04 | Запись в ЕГРЮЛ об исключении в связи с завершением ликвидации 04.04.2024
8 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Ритуальные услуги" (МО "Рахьинское городское поселение") | 4703140880 | МУП | бытовые услуги | 2024-03-31 | 06.12.2023 | 2024-06-30 | 2024-02-27 | 2024-09-05 | 2024-03-13 | 2024-09-15 | 2024-03-13 | 2024-09-30 | 2024-03-21 | Запись в ЕГРЮЛ об исключении в связи с завершением ликвидации 21.03.2024
9 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Всеволожский водоканал" муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 4703165010 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 | 2024-04-24 | 2024-06-30 | - | 2024-09-05 | - | 2024-09-15 | - | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о принятии регистрирующим органом решения (№ 1328 от 22.04.2024) о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо) 24.04.2024
10 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «Радио «Новый канал» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 4706012870 | МУП | культура | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Способ прекращения юридического лица - исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ согласно п. 1, пп. "а" п. 5 ст. 21.1. ФЗ № 129-ФЗ, т.к. предприятие не осуществляет деятельность, для ликвидации нет денежных средств и расходы по ликвидации не могут быть возложены на учредителя.
11 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Управление коммунального хозяйства" Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | 4706024339 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 | 2024-03-19 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Решение администрации от 06.12.2023 Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 19.03.2024
12 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Городская еженедельная общественно-политическая газета "Неделя нашего города" муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области" | 4706032996 | МУП | культура | 2024-03-31 | 2024-03-29 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 08.04.2024
13 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области "Северное сияние" | 4706033397 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство |  |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 29.11.2023 Запись в ЕГРЮЛ об отмене ликвидации 08.04.2024
14 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 4706037063 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
15 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Городское коммунальное хозяйство" | 4706039110 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 | 2024-03-06 | 2024-06-30 | - | 2024-09-05 | - | 2024-09-15 | - | 2024-09-30 | - | Запись в ЕГРЮЛ о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) 06.03.2024
16 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс" | 4706039381 | МУП | образование | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
17 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург" | 4706040228 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство |  | 23.06.2021 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 16.09.2021
18 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Усть-Луга" муниципального образования "Усть-Лужское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | 4707037436 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство |  | 2023-09-06 |  | - |  | - |  | - | 2024-09-30 | 2023-12-25 | Прекращение деятельности юридического лица по решению регистрирующего органа на на основании статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица) 25.12.2023
19 | Ленинградская область | Лужское муниципальное унитарное предприятие "Землемер" | 4710005890 | МУП | сфера услуг | 2024-03-31 | 2023-12-14 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 25.12.2023
20 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания "Белоснежка" | 4710026836 | МУП | бытовое обслуживание населения | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
21 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания "Шанс" Лужского муниципального района | 4710026868 | МУП | бытовое обслуживание населения | 2024-03-31 | 2024-04-15 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
22 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания "Комфорт" Лужского муниципального района | 4710028872 | МУП | бытовое обслуживание населения | 2024-03-31 | 2024-03-29 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
23 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие Подпорожского городского поселения "Память" | 4711000975 | МУП | организация похорон и представление связанных с ними услуг | 2024-03-31 | 2024-03-28 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 08.04.2024
24 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие Подпорожского муниципального района "Информационно-полиграфический комплекс "Свирские огни" | 4711001104 | МУП | издание газет | 2024-03-31 | 2024-03-29 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 06.05.2024
25 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Приозерский район Ленинградской области «Комбинат школьного питания» | 4712000375 | МУП | школьное питание |  | 22.04.2021 |  | 2021-08-18 | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 22.04.2021
26 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Городская управляющая компания» | 4712012821 | МП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
27 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Производственно-архитектурная группа» | 4712020340 | МУП | геодезия |  | 30.01.2018 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 30.01.2018
28 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие муниципального образования Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Красноозерное ЖКХ» | 4712024390 | МП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 | 2024-03-28 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 08.04.2024
29 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области "Комфорт" | 4712027169 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство |  | 29.12.2021 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 29.12.2021
30 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие муниципального образования "Сланцевский район" “Сланцевское телевидение" | 4713006316 | МУП | связь | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
31 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие муниципального образования Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области "Предприятие коммунальных и бытовых услуг" | 4713008673 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 | 2024-01-10 | 2024-06-30 | - | 2024-09-05 | - | 2024-09-15 | - | 2024-09-30 | 2024-04-26 | Прекращение деятельности юридического лица по решению регистрирующего органа на на основании статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица) 26.04.2024
32 | Ленинградская область | Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие "Городской кадастровый и проектный центр" | 4714016010 | МУП | кадастровая деятельность | 2024-06-30 |  | 2024-08-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
33 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Борское" | 4715031420 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-06-30 |  | 2024-08-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
34 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Фармация" Муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 4716001193 | МУП | торговля розничными лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |  | 2023-09-27 |  | - |  | - |  | - | 2024-09-30 | 2024-01-12 | Прекращение деятельности юридического лица по решению регистрирующего органана на основании статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица) 12.01.2024
35 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Архитектор" муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области | 4717003355 | МП | деятельность в области архитектуры | 2024-03-31 | 2024-03-01 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 01.03.2024
36 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Городское хозяйство" муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | 4717005592 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 | 2024-03-19 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Решение о ликвидации принято 19.03.2024.Уведомление ФНС -01.04.2024. Запись в егрюл - 08.04.2024.
37 | Ленинградская область | Волховское районное муниципальное унитарное предприятие "Волховавтосервис" | 4718008772 | МУП | транспорт | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
38 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения и благоустройства "Белогорский" муниципального образования "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" | 4719009962 | МУП | физкультурно-оздоровительная деятельность | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
39 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Виллозское сельское поселение" | 4725001778 | МУП | обеспечение работоспособности тепловых сетей | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
40 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие Горбунковского сельского поселения "Новый свет" | 4725002429 | МУП | организация похорон и представление связанных с ними услуг |  | 15.05.2023 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации 24.05.2023
41 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования Кипенское сельское поселение» | 4725484081 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
42 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Водолей" | 4725484500 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 | 16.09.2022 | 2024-06-30 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
43 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Бюро ритуальных услуг" | 4725484701 | МУП | организация похорон и представление связанных с ними услуг |  | 2023-09-06 |  | - |  | - |  | - | 2024-09-30 | 2023-12-25 | Прекращение деятельности юридического лица по решению регистрирующего органана на основании статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица) 25.12.2023

## АО ООО
3. План-график проведения мероприятий по преобразованию государственных и муниципальных предприятий в хозяйственные общества
№ п/п | Наименование субъекта РФ | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Включено в прогнозный план |  | Завершено проведение инвентаризации и оформление имущественного комплекса |  | Проведен аудит промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации |  | Издано распоряжение об условиях приватизации |  | Государственная регистрация выпуска акций* |  | Преобразовано в общество / исключено из ЕГРЮЛ |  | Комментарии
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Ленинградская область | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области "Каложицы" (передано из РФ в ЕГРЮЛ 08.12.2021) | 4717001100 | ГУП | сельское хозяйство |  | 2022-10-26 | 2024-05-01 | 2024-04-26 | 2024-06-01 | 2024-04-26 | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
2 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Профиль" МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области | 4702002415 | МУП | кадастровая деятельность |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-13 |  | 2023-04-05 | 2024-06-30 | 2024-02-05 |  |  | 2024-09-30 | 2024-02-20 | Прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования (запись в ЕГРЮЛ 20.02.2024)
3 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Ритуал" МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области | 4702004028 | МУП | ритуальная деятельность | 2024-03-31 | 2024-02-28 | 2024-05-01 | 2024-04-05 | 2024-06-01 | 2024-04-12 | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о нахождении в процессе реорганизации в форме преобразования 06.03.2024
4 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Всеволожские бани" | 4703014244 | МП | бытовые услуги | 2024-03-31 | 2024-02-27 | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о нахождении в процессе реорганизации в форме преобразования 05.03.2024
5 | Ленинградская область | Муниципальное транспортное предприятие "Грузино" Всеволожского района Ленинградской области | 4703042548 | МУП | транспорт | 2024-03-31 | 29.02.2024 | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о нахождении в процессе реорганизации в форме преобразования 07.03.2024
6 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Романовский комбинат бытовых услуг" | 4703089708 | МУП | бытовые услуги | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
7 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие муниципального образования "Светогорское городское поселение" "Пресс-центр Вуокса" | 4704036804 | МП | издание газет | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
8 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат благоустройства" муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области | 4704055518 | МУП | благоустройство | 2024-03-31 | 2022-11-29 | 2024-05-01 | 2023-12-31 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
9 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины" | 4705001297 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 | 01.12.2021 | 2024-05-01 | 01.01.2024 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
10 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Сиверский" МО "Гатчинский район" | 4705030450 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
11 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Приладожскжилкомхоз" муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 4706005311 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
12 | Ленинградская область | Унитарное муниципальное предприятие «Издательский дом «Ладога» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 4706015101 | МУП | культура | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
13 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области "Мгинский коммунальный сервис" | 4706026784 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
14 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «СухоеЖКХ» муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 4706026978 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-06-01 |  | 2024-06-10 |  | 2024-06-20 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
15 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 4706029351 | МУП | похоронное дело | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
16 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунально-бытовое хозяйство" муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | 4707002352 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
17 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания муниципального образования "Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" | 4707031265 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
18 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Жилищное хозяйство" муниципального образования Кусинское сельское поселение | 4708000083 | МУП | управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2023-12-31 | 2023-12-11 | 2024-05-01 | 2024-02-16 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
19 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Жилищное хозяйство" муниципального образования "Киришское городское поселение Киришского муниципального района" | 4708001129 | МУП | ЖКХ | 2023-12-31 | 2023-12-12 | 2024-05-01 | 2024-02-16 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
20 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Киришские бани муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | 4708001369 | МУП | деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 2023-12-31 | 2023-12-12 | 2024-05-01 | 2024-02-16 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
21 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Комбинат коммунальных предприятий городского поселка Будогощь муниципального образования Будогощское городское поселение" | 4708001707 | МУП | управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2023-12-31 | 2023-12-11 | 2024-05-01 | 2024-02-28 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
22 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Жилищное хозяйство муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" | 4708002813 | МУП | управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2023-12-31 | 2023-12-14 | 2024-05-01 | 2024-02-26 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
23 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Пчевский комбинат коммунальных предприятий" муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | 4708003430 | МУП | управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2023-12-31 | 2023-12-15 | 2024-05-01 | 2024-02-15 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
24 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Комбинат коммунальных предприятий поселка Пчевжа муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" | 4708003983 | МУП | управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2023-12-31 | 2023-12-14 | 2024-05-01 | 2024-02-29 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
25 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Издательский дом "Кириши" Киришского муниципального района" | 4708007307 | МУП | деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | 2023-12-31 | 2023-12-13 | 2024-05-01 | 2024-02-01 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
26 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Информационный центр "Кириши" | 4708052395 | МУП | издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности | 2023-12-31 | 2023-12-13 | 2024-05-01 | 2024-02-20 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
27 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Лужская инициатива" | 4710010674 | МУП | торговля |  | 2023-02-21 |  | 2023-02-01 |  | 2023-04-26 |  | 24.07.2023 |  |  | 2024-09-30 | 2024-01-12 | Прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования в ООО (запись в ЕГРЮЛ 12.01.2024)
28 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Лужское жилищное хозяйство" | 4710022870 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 | 2024-03-27 | 2024-05-01 | 2024-04-27 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале реорганизации в форме преобразования 18.04.2024
29 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие социально-бытового обслуживания "Преображение" Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района | 4710028840 | МУП | бытовое обслуживание населения | 2024-06-01 |  | 2024-06-10 |  | 2024-06-20 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
30 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Районное жилищное коммунальное хозяйство" | 4710032068 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство |  | 2023-11-21 | 2024-05-01 | 2024-04-27 | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале реорганизации в форме преобразования 01.12.2023
31 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное транспортное предприятие Подпорожского муниципального района "Автогарант-Плюс" | 4711006286 | МУП | деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
32 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие Подпорожского городского поселения "Комбинат благоустройства" | 4711006504 | МУП | деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
33 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное обслуживание муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 4712023580 | МП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
34 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Аптека № 68" МО город Коммунар | 4719005076 | МУП | фармацевтика | 2024-03-31 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30
35 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "НИЗИНО" муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 4720031916 | МУП | забор, очистка и распределение воды | 2024-06-30 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-09-30

## Учреждение и объединения
4. План-график проведения мероприятий по преобразованию государственных и муниципальных предприятий в учреждения
№ п/п | Наименование субъекта РФ | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Принятие решения о реорганизации |  | Уведомление ФНС* |  | Публикация сообщения о реорганизации |  | Составление передаточного акта |  | Преобразовано / исключено из ЕГРЮЛ |  | Комментарии
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Ленинградская область | Ленинградское областное государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости | 4703099456 | ГУП | деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Проект распоряжения о реорганизации находится на согласовании
2 | Ленинградская область | Ленинградское областное государственное унитарное предприятие "Недвижимость" | 4700001222 | ГУП | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 2024-03-31 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-05-10 | 2024-04-17 | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале реорганизации путем преобразования 09.04.2024
3 | Ленинградская область | Государственное унитарное предприятие Ленинградской области «Путилововодоканал» | 4706041775 | ГУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
4 | Ленинградская область | Ленинградское областное государственное предприятие "Киришское дорожное ремонтно-строительное предприятие" | 4708002274 | ГУП | дорожное хозяйство | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Принятие решения о реорганизации состоится не позднее 01.06.2024
5 | Ленинградская область | Ленинградское областное государственное предприятие "Волосовское дорожное ремонтно-строительное предприятие" | 4717000650 | ГУП | дорожное хозяйство |  | 2023-07-28 |  | 04.08.2023 |  | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2023-12-20 | Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к Ленинградскому областному государственному предприятию "Киришское дорожное ремонтно-строительное предприятие" 20.12.2023
6 | Ленинградская область | Ленинградское областное государственное предприятие "Гатчинское дорожное ремонтно-строительное предприятие" | 4719002004 | ГУП | дорожное хозяйство |  | 2023-07-28 |  | 04.08.2023 |  | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2023-12-20
7 | Ленинградская область | Ленинградское областное государственное предприятие "Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное предприятие" | 4709001851 | ГУП | дорожное хозяйство |  | 2023-07-28 |  | 2023-08-04 |  | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2023-12-20
8 | Ленинградская область | Ленинградское областное государственное предприятие "Пригородное дорожное ремонтно-строительное предприятие №1" | 4703003394 | ГУП | дорожное хозяйство |  | 2023-07-28 |  | 04.08.2023 |  | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2023-12-20
9 | Ленинградская область | Ленинградское областное государственное предприятие "Приозерское дорожное ремонтно-строительное предприятие" | 4712002830 | ГУП | дорожное хозяйство |  | 2023-07-28 |  | 04.08.2023 |  | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2023-12-20
10 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Лесколовская фармация" муниципального образования "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 4703015760 | МУП | здравоохранение | 2024-03-31 | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | 2024-05-08 | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале реорганизации путем присоединения 26.04.2024
11 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Бугровская управляющая компания" | 4703094401 | МУП | управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 2024-03-31 | 2024-01-12 | 2024-04-10 | 2024-03-26 | 2024-05-10 | 2024-04-10 | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Реорганизация в форме присоединения к МУП "Бугровские тепловые сети" Запись в ЕГРЮЛ 08.04.2024
12 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное казенное предприятие "Ритуал" | 4703148181 | МУП | ритуальные услуги | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
13 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Ритуальные услуги" муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 4703151787 | МУП | бытовое обслуживание населения | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
14 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие Ритуальных услуг "Тихая обитель" г. Гатчины | 4705001265 | МУП | ритуальные услуги | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
15 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Городская электросеть" г. Гатчина | 4705014458 | МУП | энергетика | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
16 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» Кировского муниципального района Ленинградской области | 4706012534 | МУП | похоронное дело | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
17 | Ленинградская область | Унитарное муниципальное предприятие «Плавательный бассейн» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 4706013873 | МУП | образование | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
18 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «Издательский дом «Крепкий орешек» муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 4706019000 | МУП | культура | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
19 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 4706029344 | МУП | похоронное дело | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
20 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «СинявиноЖКХ» муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 4706038074 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство |  | 2023-09-28 |  | 2023-10-05 |  | 2023-10-18 | 2024-09-15 | 2024-01-16 | 2024-09-30 | 2024-01-23 | Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в МБУ "Благоустройство поселка Синявино" (23.01.2024)
21 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие «ТеплоРесурс» муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | 4712025919 | МП | жилищно-коммунальное хозяйство |  | 2022-12-21 |  | 2022-12-28 |  | 2023-10-18 | 2024-09-15 | 2023-12-01 | 2024-09-30 | 2023-12-12 | Запись в ЕГРЮЛ о начале реорганизации путем присоединения 28.12.2022 Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения 12.12.2023
22 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие муниципального образования Сланцевское городское поселение “Комбинат коммунальных предприятий» | 4713001741 | МУП | бытовое обслуживание | 2024-03-31 | 2024-01-29 | 2024-04-10 | 2024-01-24 | 2024-05-10 | 2024-02-14 | 2024-09-15 | 2024-05-07 | 2024-09-30 | 2024-05-20 | Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в МБУ "Комплекс оздоровительных и бытовых услуг" (20.05.2024)
23 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие «Бани» муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 4715005170 | МУП | бытовые услуги | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
24 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство" | 4715026011 | МУП | жилищно-коммунальное хозяйство | 2024-03-31 | 2024-04-16 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | 2024-05-08 | 2024-09-15 |  | 2024-09-30 |  | Запись в ЕГРЮЛ о начале реорганизации 18.04.2024
25 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Комфорт-сервис" | 4715030459 | МУП | иное (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания) |  | 2023-08-30 |  | 2023-09-12 |  | 2023-09-27 | 2024-03-15 | 2023-12-26 | 2024-03-31 | 2024-02-01 | Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования в МУ "Комфорт-Сервис" (01.02.2024)
26 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» | 4716034230 | МУП | похоронное дело | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
27 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Вечность" | 4725003084 | МУП | ритуальные услуги | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
28 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Лаговала" | 4725000510 | МУП | организация похорон и представление связанных с ними услуг | 2024-03-31 |  | 2024-04-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
29 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Городской центр услуг" | 4712123465 | МП | благоустройство, ритуальные услуги | 2024-03-31 | 2023-12-12 | 2024-06-30 | 2023-12-15 | 2024-07-01 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
30 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Токсовская баня" | 4703005698 | МУП | бытовые услуги | 2024-03-31 | 2024-02-29 | 2024-06-30 |  | 2024-07-01 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
31 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Рахьинская баня" | 4703085887 | МП | бытовые услуги | 2024-06-30 |  | 2024-07-10 |  | 2024-07-15 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
32 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Ритуал" | 4716001926 | МУП | ритуальная деятельность | 2024-06-30 |  | 2024-07-10 |  | 2024-07-15 |  | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
33 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Щегловская баня" Всеволожского района Ленинградской области | 4703094754 | МУП | банные услуги | 2024-03-31 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-03-28 | 2024-05-31 | 2024-05-22 | 2024-09-15 |  | 2024-09-30
* Дата внесения записи в ЕГРЮЛ